## Sheet2
41%
68.32% |  |  | พ.ย. |  |  |  | ธค |  |  |  | มค |  |  |  | กพ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Server | [18 empty] | 0 | 56.7 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
middle ware | 2 | 100 | [16 empty] | 2 | 83 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
module installer | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | 68.32 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
data base design | 5 | 100 | [16 empty] | 5 | 40.992 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
data base connect | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
environment | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
rounter | 5 | 100 | [16 empty] | 5 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
image and pdf folder | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
Form | [18 empty] | 0
login | 1 | 100 | [16 empty] | 1
register | 1 | 100 | [16 empty] | 1
new project | 1 | 100 | [16 empty] | 1
new details beamtools | 1 | [17 empty] | 0
new details slaptools | 1 | [17 empty] | 0
new details pillartools | 1 | [17 empty] | 0
new details footngtools | 1 | [17 empty] | 0
edit details beamtools | 1 | [17 empty] | 0
edit details slaptools | 1 | [17 empty] | 0
edit details pillartools | 1 | [17 empty] | 0
edit details footingtools | 1 | [17 empty] | 0
home | [18 empty] | 0 | bar: ธค 1 to ธค 3
sidebar menu | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: ธค 1 to ธค 3
show a project lsit | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: ธค 1 to ธค 3
show a user information | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: ธค 1 to ธค 3
delete project button | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: ธค 1 to ธค 3
new project button | 1 | 100 | [16 empty] | 1 | bar: ธค 1 to ธค 3
% |  |  | พ.ย. 1: พ.ย.; ธค 1: ธค; มค 1: มค; กพ 1: กพ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
workspace | [18 empty] | 0 | bar: ธค 4 to กพ 1
workspace | [18 empty] | 0
beam line | 10 | 90 | [16 empty] | 9
slap line | 10 | 90 | [16 empty] | 9
pillar | 4 | 90 | [16 empty] | 3.6
footing | 4 | 90 | [16 empty] | 3.6
beam line removing | 1 | [17 empty] | 0
slap line removing | 1 | [17 empty] | 0
pillar removing | 1 | [17 empty] | 0
footing removing | 1 | [17 empty] | 0
mian toolsbar | 2 | 90 | [16 empty] | 1.8
socondary toolsbar | 5 | [17 empty] | 0
statusbar | 3 | 100 | [16 empty] | 3
topbar | 1 | [17 empty] | 0
scale list bar | 3 | 90 | [16 empty] | 2.7
calculator Table | [18 empty] | 0 | bar: กพ 2 to กพ 4
table | 2 | [17 empty] | 0 | bar: กพ 2 to กพ 4
filter | 2 | [17 empty] | 0 | bar: กพ 2 to กพ 4
export table to excel | 1 | [17 empty] | 0 | bar: กพ 2 to กพ 4

## Sheet1
51% |  |  | พ.ย. |  |  |  | ธค |  |  |  | มค |  |  |  | กพ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Server Side | bar: พ.ย. 1 to พ.ย. 4
server | [19 empty] | 54
structure | 1 | s | [16 empty] | 1 | 28
connect Data base | 1 | s | [16 empty] | 1 | 51
routers | 4 | s | [16 empty] | 4
models | 2 | s | [16 empty] | 2
install moduls | 1 | s | [16 empty] | 1
Data base
create data base | 1 | s | [16 empty] | 1
create collection | 1 | s | [16 empty] | 1
Client | bar: ธค 1 to กพ 4
home | bar: ธค 1 to ธค 4
login | 2 | s | [16 empty] | 2
register | 2 | s | [16 empty] | 2
tool bar | 1 | s | [16 empty] | 1
logout | 2 | s | [16 empty] | 2
Edit user profile | 2
Edit project | 2
UI | 4 | s | [16 empty] | 4
workspace | bar: มค 1 to กพ 1
SVG | 10
UI | 4 | s | [16 empty] | 4
Tools I | 1 | s | [16 empty] | 1
memberTools I | 2
newtoolmember | 2
Edit toolmember | 2
navbar | 1 | s | [16 empty] | 1
table | bar: กพ 2 to กพ 4
calculate | 2
UI | 2
output Data | 1
Create Excel | 1